Приложение 1к докладу

о состоянии и развитии конкурентной среды

на рынках товаров, работ и услуг Беловского

муниципального района за 2019 год

Отчет

о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе

за 2019 год

| № п/п | | Наименование мероприятия "дорожной карты" | Срок реализации мероприятия | | | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт |
| **I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках** | | | | | | | |
| **1. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | | | | |
| 1.1 | | Содействие развитию негосударственного сектора организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2019-2021 годы | | 2019 год | С целью содействия развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности открытия частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | В течение 2019 года в МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» не поступало предложений и обращений для информирования и консультационных услуг в принятии решения о создании частных организаций дополнительного образования |
| 1.2 | | Формирование реестра организаций дополнительного образования всех форм собственности | 2019-2021 годы | | 2019 год | Утвержден Приказ МКУ «Управление образования Беловского муниципального района от 28.12.2018г №1079 «Об утверждении Реестра организаций всех форм собственности, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования Беловского муниципального района» для ознакомления заинтересованных лиц |  |
| 1.3. | | Оказание информационно- методической и информационно-консультативной помощи:  - в подготовке документов для успешного прохождения процедуры лицензирования;  - в создании образовательной среды в соответствии с лицензионными требованиями;  - в прохождении педагогическими работниками повышения квалификации (аттестации) | 2019-2021 годы | | 2019 год | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности открытия частных дошкольных организаций | Ни одно заинтересованное лицо, имеющее отношение к бизнесу не обратилось за оказанием консультационной помощи, о возможности открытия частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с целью расширения рынка услуг дополнительного образования |
| 1.4 | | Ведение мониторинга численности детей, посещающих частные организации дополнительного образования | 2019-2021 годы | | 2019 год | Мониторинг численности детей не проводился по причине отсутствия частных организаций дополнительного образования | Нет обращений об открытии частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |
| **2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных  организаций отдыха и оздоровления детей | | | | | | | |
| 2.1 | | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | 2019-2021 годы | | 2019 год | Утвержден Приказ МКУ «Управление образования Беловского муниципального района от 28.12.2018г №1079 «Об утверждении Реестра организаций всех форм собственности, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования Беловского муниципального района» для ознакомления заинтересованных лиц. |  |
| 2.2 | | Оказание консультационной помощи в развитии негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | 2019-2021 годы | | 2019 год | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности открытия частных дошкольных организаций | Ни одно заинтересованное лицо, имеющее отношение к бизнесу не обратилось за оказанием консультационной помощи, о возможности открытия частных дошкольных организаций с целью расширения рынка услуг дошкольного образования |
| **3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | | |
| Развитие конкуренции на рынке теплоснабжения осуществляется с целью сокращение процента износа тепловых сетей Беловского муниципального района | | | | | | | |
| 3.1 | | Текущий ремонт сетей теплоснабжения, с высоким процентом износа | 2019-2021 годы | 2019 год | | Развитие конкуренции в жилищно-коммунальной сфере осуществляется в целях создания условий для преодоления негативных последствий монопольного положения организаций жилищно-коммунального хозяйства путем привлечения на равноправной основе организаций различных форм собственности для оказания жилищно-коммунальных услуг. Заключено концессионное соглашении от 27.12.2016 б/н |  |
| **4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | | |
| Развитие конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляется с целью улучшения качества услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | | | | | |
| 4.1 | | Развитие рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 годы | 2019 год | | Заключено соглашение с региональным оператором ООО «Чистый город Кемерово» от 28.11.2018 № б/н |  |
| **5. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | |
| Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды осуществляется с целью увеличение организаций частной формы собственности в области выполнения работ по благоустройству территории района | | | | | | | |
| 5.1 | | Развитие рынка выполнения работ по благоустройству городской среды; повышение привлекательности рынка благоустройства городской среды | 2019-2021 годы | 2019 год | | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» организациями частной формы собственности осуществляются работы по благоустройству района |  |
| **6. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту**  **общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | | |
| Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется с целью улучшения качества предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | |
| 6.1 | | Развитие рынка предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту | 2019-2021 годы | 2019 год | | Содержание и текущий ремонт МКД на территории района осуществляет предприятие частной формы собственности ООО «Энергоресурс» |  |
| **7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | | | | |
| Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства осуществляется с целью обеспечение качества и конкурентоспособности выпускаемой строительной продукции, обеспечение инженерной, социальной и иной инфраструктурой | | | | | | | |
| 7.1 | | Создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности жителей района путем внедрения в отрасль эффективных инновационных технологий | 2019-2021  годы | 2019 год | | Строительство объектов капитального строительства на территории района осуществляют предприятии с частной формой собственности |  |
| **8. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | |
| Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта | | | | | | | |
| 8.1 | | Развитие сети автомобильных дорог | 2019-2021 годы | 2019 год | | В рамках государственной программы Кузбасса работы по ремонту автомобильных дорог осуществляют организации частной формы собственности |  |
| **9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | | |
| Услуги по ремонту автотранспортных средств в Беловском муниципальном районе во многом нуждаются в модернизации: необходимо осваивать передовые технологии, новые методы работы, переоснащать предприятия оборудованием, отвечающим требованиям современных стандартов, повышать уровень квалификации кадров | | | | | | | |
| 9.1 | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | 2019-2021 годы | | 2019 год | Действует Центр содействия малому и среднему предпринимательству Беловского муниципального района |  |
| 9.2 | | Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных участков для строительства СТО | 2019-2021 годы | | 2019 год | Аукционы по предоставлению земельных участков для строительства проводятся на основании постановления администрации Беловского муниципального района от 26.10.2017 № 292 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории муниципального образования Беловский муниципальный район, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена по результатом аукциона» |  |
| 9.3 | | Сокращение сроков на ввод в эксплуатацию новых современных объектов для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств | 2019-2021 годы | | 2019 год | На основании постановления администрации Беловского муниципального района от 01.02.2018 №22 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» выдача на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в течении 5 дней |  |
| **10. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного  доступа в сеть "Интернет" в малых населенных пунктах Беловского муниципального района | | | | | | | |
| 10.1. | | Информирование граждан об организациях частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2021 годы | | 2019 год | Увеличение количества граждан, использующих услуги по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет информирования их через официальный сайт администрации Беловского муниципального района и газету «Сельские зори» об организациях частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи за счет активной сдачи в аренду земельных участков и помещений операторами связи |  |
| **11. Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | |
| Увеличение количества частных организаций на рынке архитектурно-строительного проектирования; создание условий для развития конкуренции на рынке услуг, развитие частных организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование | | | | | | | |
| 11.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг, развитие частных организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование | | 2019-2021 годы | | 2019 год | Информирование частных организаций и физических лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование | Малое количество заинтересованных лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование |
| **12. Рынок вылова водных биоресурсов** | | | | | | | |
| Создание условий для развития рынка; недопущение снижения количества организаций частной формы на рынке | | | | | | | |
| 12.1 | | Участие в организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок | 2019-2021 годы | | 2019 год | Сельскохозяйственные ярмарки с участием ООО «Беловское рыбное хозяйство» проводятся регулярно на центральной площади г.Белово.  За 2019 год ярмарки с участием ООО «Беловское рыбное хозяйство» проводились 6 раз:  - 22 февраля, 24 апреля, 23 августа, 25 октября, 1 ноября, 26 декабря.  Организация и проведение ярмарок обеспечивает бесперебойное снабжение жителей г. Белово и Беловского района живой рыбой по ценам ниже рыночных на 10-20% |  |
| **13.Рынок товарной аквакультуры** | | | | | | | |
| Недопущение снижения количества организаций частной формы на рынке | | | | | | | |
| 13.1 | | Создание условий для развития рынка аквакультуры | 2019-2021 годы | | 2019 год | Через многочисленные торговые сети реализуется сельскохозяйственная продукция (рыба) по высоким ценам и не всегда хорошего качества. Деятельность по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок с целью реализации сельскохозяйственной продукции направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения экологически чистыми продуктами питания (рыбой) со скидкой 10-20% и в целом обеспечить рынок на 50% местной продукцией |  |
| **14.Рынок легкой промышленности** | | | | | | | |
| Расширение рынков сбыта произведенной продукции предприятиями легкой промышленности в Беловском муниципальном районе | | | | | | | |
| 14.1 | | Модернизация отрасли и внедрение современных технологий | 2019-2021 годы | | 2019 год | В 2019 году возобновлено субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением оборудования.  Субсидия СМСП предоставляется в целях обеспечения развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики, в том числе в сфере легкой промышленности и обновления парка машин, станков и механизмов.  В сентябре-ноябре 2019 проведен конкурс в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся производственной деятельностью, для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и арендой помещения. Субсидии предоставлены шести СМСП на сумму 1 001 105-15 руб. | Заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства легкой промышленности на возмещение затрат не поступило |
| **15.Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева** | | | | | | | |
| Повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации конечной продукции;  освоение новых рынков сбыта | | | | | | | |
| 15.1 | | Повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации продукции | 2019-2021 годы | | 2019 год | 10.04.2019 делегация предпринимателей района приняли участие в «Открытом разговоре о больших возможностях для малого бизнеса», который состоялся в санатории «Сибирская здравница» Гурьевского района.  11.09.2019 состоялась рабочая встреча главы района с бизнес сообществом.  Тема: обсуждение проекта НПА, устанавливающего подкоэффициенты для расчета ЕНВД.  18-20 сентября приняли участие в выставке-ярмарке «Сделано в Кузбассе, сделано качественно» и в Кузбасском форуме предпринимательства, инвестиций и инноваций-2019» (ПК «Альянс»).  13.11. проведен бизнес-тренинг по образовательной программе «Генерация бизнес - идеи», обучено 14 человек.  21.05.2019 состоялась рабочая встреча главы района с бизнес сообществом.  Тема: Договор БПА, работа с наличными средствами по терминалам безналичной оплаты, предложения СБ в соответствии с 54-ФЗ. Онлайн кассы Эвотор.  23.12 состоялась рабочая встреча главы района с бизнес сообществом |  |
| **16.Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | |
| Увеличение количества частных организаций;создание условий для развития конкуренции на рынке услуг и развитие частных организаций | | | | | | | |
| 16.1 | | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации | 2019-2021 годы | | 2019 год | По состоянию на 01.01.2020 года на рынке ритуальных услуг осуществляют деятельность два субъекта малого бизнеса, расположенные в п.Старобачаты (ИП Белобородов П.П., ИП Голованов В.И.) |  |
| 16.2 | | Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2019-2021 годы | | 2019 год | На официальном сайте администрации Беловского муниципального района действуют страницы «Потребительский рынок» и «Предпринимательство» |  |
| **II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Беловском муниципальном районе** | | | | | | | |
| **17. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики | | | | | | | |
| 17.1 | | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Беловском муниципальном районе | 2019-2021 годы | | 2019 год | В соответствии с Законом Кемеровской области от 26.12.2013 №143-ОЗ "О порядке проведения оценки регулирующего взаимодействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской области"  Беловский муниципальный район не включен в перечень городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов является обязательным, и до настоящего времени данная практика в районе не применялась.  Внедрение оценки регулирующего воздействия в Беловском муниципальном районе планируется в 2020 году в связи с чем разрабатываются нормативные правовые акты |  |
| **18.Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Беловского муниципального района** | | | | | | | |
| 18.1. | | Размещение информации о реализации муниципального имущества Беловского муниципального района и имущества, находящихся в собственности Беловского муниципального района, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа (www.ako.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Постоянно | | 2019 год | На официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) в 2019 году размещена информация об открытых аукционах по продаже и аренде муниципального имущества Беловского муниципального района в количестве 4 открытых аукционов |  |
| 18.2. | | Оптимизация структуры муниципального имущества Беловского муниципального района согласно плану (программе) приватизации муниципального имущества | 2019-2021 годы | | 2019 год | На основании прогнозных планов, утвержденных решением сессии Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 13.12.2018 №19, от 21.03.2019 363, от 13.06.2019 №84 постоянно проводится приватизация муниципального имущества Беловского муниципального района. За 2019 год было приватизировано и реализовано запланированное, согласно прогнозного плана, муниципальное имущество в количестве 15 единиц |  |
| 18.3. | | Организация работ по кадастровому учету земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, право собственности, на которые разграничено, рассмотрение возможности подготовки проектов межевания указанных территорий | 2019-2021 годы | | 2019 год | Кадастровые работы по учету земельных участков Беловского муниципального района проводятся постоянно, земельные участки оформляются в собственность Беловского муниципального района Вышеперечисленные работы и услуги исполняются на основании Муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Беловского муниципального района от 01.11.2017г. № 318.Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» была освоена в 2019 году на 87,4% |  |
| 19. | | **19.Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их**  **информированности о потенциальных возможностях саморазвития,**  **обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | | |
| 19.1 | | Организация конкурсов, выставок и презентаций молодежных технических, научно-технических, предпринимательских инициатив и проектов | Постоянно | | 2019 год | МБУ ДО «Дом детского творчества» на протяжении ряда лет является организатором конференции – конкурса «Первые шаги», на которой учащиеся школ защищают проекты и выступают с социальными инициативами. В мае проводится выставка рисунков и поделок «Предпринимательство глазами детей» |  |
| 19.2. | | Организация семинаров, лекций и иных информационно-консультационных мероприятий на базе организаций среднего и высшего образования для повышения образованности молодежи Беловского муниципального района в вопросах организации собственного предприятия и имеющихся возможностей в Беловском муниципальном районе | Постоянно | | 2019 год | В образовательных организациях Беловского района для учащихся 10-11 классов в целях организации собственного дела в рамках профориентационной работы проводились различные мероприятия: беседы «Что я знаю о профессии предприниматель», конкурс рисунков «Моя будущая профессия предприниматель», круглый стол «Развитие навыков эффективного предпринимательства», презентация «История успешных брендов», бизнес-тестирование выпускных классов «Как составить бизнес-план» с приглашением специалистов Центра занятости и другие. К Дню российского предпринимательства (25 мая) в школах и Доме творчества прошли встречи с успешными предпринимателями Беловского района, экскурсии на предприятия субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 19.3. | | Участие в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи | Постоянно | | 2019 год | В течение года творческие коллективы и солисты приняли участие в 8 международных, 6 всероссийских и 11 региональных конкурсах и фестивалях. Из них лауреатов 3 степени – 12, лауреатов 2 степени – 13, лауреатов 1 степени и победителей – 10. В международных конкурсах приняло участие 25 солистов и коллективов, всероссийских – 12, региональных – 32 | Ограничение – финансирование транспортных расходов для участия в очных конкурсах. Значительная часть конкурсантов принимала участие в онлайн фестивалях-конкурсах |
| 20 | | **20.Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса** | | | | | |
| 20.1. | | Предоставление субъектам малого инновационного предпринимательства консультационных услуг по вопросам подготовки бизнес-планов для целей получения государственной поддержки на начальной стадии развития | Постоянно | | 2019 год | В 2019 году возобновлено субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с приобретением оборудования.Субсидия СМСП предоставляется в целях обеспечения развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики, в том числе в сфере легкой промышленности и обновления парка машин, станков и механизмов.  В сентябре-ноябре 2019 проведен конкурс в целях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся производственной деятельностью, для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и арендой помещения. Субсидии предоставлены шести СМСП на сумму 1 001 105-15 руб. |  |
| 21. | | **21.Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска,**  **отбора и обучения потенциальных предпринимателей** | | | | | |
| 21.1. | | Организация и проведение инвестиционных мероприятий (конференций, форумов семинаров или круглых столов). Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального района информации по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района | Постоянно | | 2019 год | На территории Беловского муниципального района реализуются 29 инвестиционных проектов и предоставляется 6 инвестиционных площадок общей площадью 47,1 га. В 2019 году было реализовано 9 инвестиционных проектов, совокупный объем которых составил 1 млрд.777 млн.рублей.  В целях повышения инвестиционной привлекательности на территории Беловского муниципального района в 2019 году реализованы следующие мероприятия:  - ведется реализация муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе» на 2018-2022 годы»;  -осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов;  - создана рабочая группа по вопросам реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата, в рамках которой ведется работа с потенциальными инвесторами (распоряжение администрации Беловского муниципального района от 26.12.2019 г. № 2118);  - актуализирован инвестиционный паспорт Беловского муниципального района, в т.ч. информация о районе, реализуемых инвестиционных проектах и свободных инвестиционных площадках (постановление администрации Беловского муниципального района от 13.09.2019 г. №330);  -обновлена информация об инвестиционном потенциале на сайте Беловского муниципального района, инвестиционные проекты и площадки размещены на инвестиционном портале Кемеровской области. 10.04.2019 делегация предпринимателей района приняли участие в «Открытом разговоре о больших возможностях для малого бизнеса», который состоялся в санатории «Сибирская здравница» Гурьевского района.  18-20 сентября приняли участие в выставке-ярмарке «Сделано в Кузбассе, сделано качественно» и в Кузбасском форуме предпринимательства, инвестиций и инноваций-2019» (ПК «Альянс»).  13.11. проведен бизнес-тренинг по образовательной программе «Генерация бизнес - идеи», обучено 14 человек. |  |
| 22 | | **22.Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда** | | | | | |
| 22.1 | | Создание условий для обеспечения мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда | Постоянно | | 2019 год | На сайте администрации Беловского муниципального района размещена ссылка «Общероссийская база вакансий «Работа России» на Интерактивный портал департамента труда и занятости Кемеровской области |  |
| 23. | | **23.Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном районе** | | | | | |
| 23.1. | | Проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных негосударственных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального обслуживания | 2019-2021 годы | | 2019 год | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2019 году создана на официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» ссылки «Информация для предпринимателя», которая позволит информировать заинтересованных лиц о возможности открытия частных дошкольных учреждений |  |
| 23.2. | | Размещение информации о выполнении требований Стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе, на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликование ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области | Постоянно | | 2019 год | На сайте администрации Беловского муниципального района в разделе «Экономика» размещена вкладка «Стандарт развития конкуренции», где размещены все актуализированные нормативные правовые акты и контактная информация ответственных за развитие конкуренции на территории района. Постоянно актуализируется информация согласно требованиям о внедрении стандарта развития конкуренции |  |
| 23.3. | | Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Беловском муниципальном районе, в том числе услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра | 2019-2021 годы | | 2019 год | За 2019 год удовлетворенность качеством оказания услуг в многофункциональном центре составила 90%. Проводится ежегодный плановый мониторинг по услугам, оказываемых администрацией Беловского муниципального района. Услуга получила общий балл 3,44, что по таблице интерпретации значений суммарной оценки выполнения требований административного регламента муниципальной услуги, соответствует оценки «удовлетворительно». Это связано с не полным переводом услуги в электронный вид. Ожидается полный перевод услуги в электронный вид. |  |
| 23.4. | | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах, принимаемых в целях улучшения условий ведения бизнеса, посредством проведения семинаров, совещаний, распространения печатных и иных материалов | постоянно | | 2019 год | 11.09.2019 проведена рабочая встреча главы района с предпринимателями. В работе встречи приняли участие представители:  -главный специалист эксперт ТОУ Роспотребнадзора Н.Н. Пушенко.  - начальник отдела работы с налогоплательщиками МРИ ФНС С.И. Мальцева и представитель ООО «Тензор» Е.В. Гурова. Тема: о системе «Честный знак».  - заместитель главы Беловского муниципального района А.С. Рубцова. Тема: обсуждение проекта НПА, устанавливающего подкоэффициенты для расчета ЕНВД.  21.05.2019 проведена рабочая встреча главы района с предпринимателями. В работе встречи приняли участие представители:  - руководитель направления продаж торгового эквайринга Кемеровского отделения Лямина Ольга Александровна. Тема: Договор БПА, работа с наличными средствами по терминалам безналичной оплаты, предложения СБ в соответствии с 54-ФЗ. Онлайн кассы Эвотор.  - генеральный директор Государственного фонда поддержки предпринимательства Трефилова Ирина Владимировна. Тема: финансовая поддержка СМСП.  23.12 проведена рабочая встреча главы района с предпринимателями. В работе встречи приняли участие представители: - начальник отдела работы с налогоплательщиками МРИ ФНС С.И. Мальцева (тема – грядущие изменения в налоговом законодательстве);  - директор ООО КЦ «С-Лига Аудит» Е.А. Гаан (тема – как избежать налоговых проверок). |  |
| **24. Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды** | | | | | | | |
| 24.1  24.2  24.3 | | Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-2021 | | 2019 | На официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» размещены ссылки на опросы с применением информационных технологий  В 2019 году отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района разработана анкета "Развитие конкуренции в Беловском муниципальном районе", которая размещена на главной странице официального сайта администрации Беловского муниципального района <http://www.belovorn.ru/>.  Анкета содержит такие вопросы, которые позволяют выявить ожидания потребителей, удовлетворенность качеством товаров и услуг, обратную связь с заинтересованными сторонами. Проведение мониторинга позволит оценить состояние развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг, путем опроса предпринимателей и потребителей товаров, работ и услуг (анкетирование). В настоящее время проводится активная работа по переводу анкеты в электронный вид  В 2019 году в газете "Сельские зори" размещена информация для жителей и предпринимателей Беловского муниципального района принять участие в анкетировании, где конечной целью является выявление ожиданий потребителя, повышение удовлетворенности качеством товаров и услуг, обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами |  |
| Участие в проведении опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области, проводимого уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области (доля проголосовавших респондентов от общего количества населения, проживающего в Беловском муниципальном районе, должна составлять не менее 0,5%), путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области  Обеспечение информирования населения Беловского муниципального района о проведении опросов с применением информационных технологий |