Приложение 1к докладу

о состоянии и развитии конкурентной среды

на рынках товаров, работ и услуг Беловского

муниципального района за 2020 год

Отчет

о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе

за 2020 год

| № п/п | | Наименование мероприятия "дорожной карты" | Срок реализации мероприятия | | | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | |
| 1. **Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках** | | | | | | | |
| **1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления**  Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных  организаций отдыха и оздоровления детей. | | | | | | | |
| 1.1 | | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | 2020-2022 годы | 2020 год | | Утвержден Приказ МКУ «Управление образования Беловского муниципального района от 28.12.2018г №1079 «Об утверждении Реестра организаций всех форм собственности, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образования Беловского муниципального района» для ознакомления заинтересованных лиц. В данный приказ изменений не вносилось |  |
| 1.2 | | Оказание консультационной помощи в развитии негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | 2020-2022 годы | 2020 год | | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности открытия частных дошкольных организаций <http://uobr.ucoz.ru/index/informacija_dlja_predprinimatelja/0-174> | Ни одно заинтересованное лицо, имеющее отношение к бизнесу не обратилось за оказанием консультационной помощи, о возможности открытия частных дошкольных организаций с целью расширения рынка услуг дошкольного образования |
| **2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**  Развитие конкуренции на рынке теплоснабжения осуществляется с целью сокращение процента износа тепловых сетей Беловского муниципального района | | | | | | | |
| 2.1 | | Текущий ремонт сетей теплоснабжения, с высоким процентом износа | 2020-2022 годы | 2020 год | | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципальных образований б/н от 31.12.2016 года, заключено с ООО «Энергоресурс» |  |
| **3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**  Развитие конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов осуществляется с целью улучшения качества услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | | | | | |
| 3.1 | | Развитие рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2020-2022 годы | 2020 год | | Заключено соглашение от 22.11.2018 года с региональным оператором ООО «Чистый Город Кемерово» |  |
| **4. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**  Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды осуществляется с целью увеличение организаций частной формы собственности в области выполнения работ по благоустройству территории района | | | | | | | |
| 4.1 | | Развитие рынка выполнения работ по благоустройству городской среды; повышение привлекательности рынка благоустройства городской среды | 2020-2022 годы | 2020 год | | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» организациями частной формы собственности осуществляются работы по благоустройству района |  |
| **5. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту**  **общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме**  Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется с целью улучшения качества предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | | | | | | | |
| 5.1 | | Развитие рынка предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту | 2020-2022 годы | 2020 год | | Содержание и текущий ремонт МКД на территории района осуществляет предприятие частной формы собственности ООО «Энергоресурс» |  |
| **6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства**  Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства осуществляется с целью обеспечение качества и конкурентоспособности выпускаемой строительной продукции, обеспечение инженерной, социальной и иной инфраструктурой | | | | | | | |
| 6.1 | | Создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности жителей района путем внедрения в отрасль эффективных инновационных технологий | 2020-2022  годы | 2020 год | | Строительство объектов капитального строительства на территории района осуществляют предприятия с частной формой собственности |  |
| **7. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)**  Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение устойчивой работы существующей сети автомобильных дорог для обеспечения круглогодичного непрерывного, безопасного и комфортного движения автомобильного транспорта | | | | | | | |
| 7.1 | | Развитие сети автомобильных дорог | 2020-2022 годы | 2020 год | | В рамках Государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» работы по ремонту автомобильных дорог осуществляют организации частной формы собственности |  |
| **8. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**  Цель: услуги по ремонту автотранспортных средств в Беловском муниципальном районе во многом нуждаются в модернизации: необходимо осваивать передовые технологии, новые методы работы, переоснащать предприятия оборудованием, отвечающим требованиям современных стандартов, повышать уровень квалификации кадров | | | | | | | |
| 8.1 | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | 2020-2022 годы | 2020 год | | Оказана информационно-консультативная помощь 6 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств |  |
| 8.2 | | Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных участков для строительства СТО | 2020-2022 годы | 2020 год | | Заявок на предоставление земельных участков для строительства СТО не поступало |  |
| 8.3 | | Сокращение сроков на ввод в эксплуатацию новых современных объектов для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств | 2020-2022 годы | 2020 год | | Объекты для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств в эксплуатацию не вводились |  |
| **9. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"**  Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи, в том числе создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в сеть "Интернет" в малых населенных пунктах Беловского муниципального района | | | | | | | |
| 9.1. | | Информирование граждан об организациях частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020-2022 годы | 2020 год | | В Кемеровской области – Кузбассе на территории Беловского муниципального района мобильную связь предоставляют 6 операторов: ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ООО «Т2Мобайл», ПАО «Ростелеком», ООО «Белка-Телеком». Зоны действия базовых операторов сотовой связи охватывают более 80 % территории Беловского муниципального района. На территории Беловского муниципального района запущена сеть четвертого поколения мобильной связи 4G. Тарифы на услуги широкополосного доступа в сеть «Интернет» в Беловском муниципальном районе находится в среднем ценовом сегменте по России. На территории Кузбасса построена волоконно-оптическая линия связи, соединяющая все муниципальные образования. Данная сеть позволяет операторам связи развивать собственную инфраструктуру для предоставления всего спектра услуг | - в отдаленных населенных пунктах Беловского муниципального района только малая доля жителей готова подключить широкополосный интернет. В связи с этим организациям, оказывающим данные услуги, нецелесообразно данное мероприятие;  -незаинтересованность провайдеров в расширении зоны предоставляемых ими услуг на малые населенные пункты. |
| **10. Рынок архитектурно-строительного проектирования**  Цель: информирование заинтересованных лиц | | | | | | | |
| 10.1 | Обеспечение опубликования на сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры | | 2020-2022 годы | 2020 год | | В Беловском муниципальном районе в настоящее время ООО «Проект+» осуществляет услуги по проектированию объектов капитального строительства для юридических и физических лиц.  Также ведется строительство, реконструкция индивидуального жилищного строительства. В данном случае не требуется проектная документация.  Информация по созданию объектов инфраструктуры размещена на официальном сайте администрации Беловского муниципального района <https://belovorn.ru/city/gradostroitelstvo/plany-po-sozdaniyu-obektov-infrastruktury.php> | Низкий спрос на проектные работы в связи с ухудшением ситуации на строительном рынке; конкуренция со стороны недобросовестных проектных организаций, занижающих цены на проектные работы и выигрывающие торги; неплатежеспособность заказчиков |
| **11. Рынок вылова водных биоресурсов**  Цель: создание условий для развития рынка; недопущение снижения количества организаций частной формы на рынке | | | | | | | |
| 11.1 | | Участие в организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок | 2020-2022 годы | 2020 год | | В 2020 году сельскохозяйственные ярмарки с участием ООО «Беловское рыбное хозяйство» проводились регулярно: в пгт. Инской в период осень-весна ежемесячно и на центральной площади г. Белово - 22 февраля, 23 декабря.  Организация и проведение ярмарок позволяет обеспечить жителей г. Белово и Беловского района живой рыбой по ценам ниже рыночных на 10-20% |  |
| **12.Рынок товарной аквакультуры**  Цель: недопущение снижения количества организаций частной формы на рынке | | | | | | | |
| 12.1 | | Создание условий для развития рынка аквакультуры | 2020-2022 годы | 2020 год | | Через многочисленные торговые сети реализуется сельскохозяйственная продукция (рыба) по высоким ценам и не всегда хорошего качества.  Деятельность по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок с целью реализации сельскохозяйственной продукции направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения экологически чистыми продуктами питания (рыбой) со скидкой 10-20% и в целом обеспечить рынок на 50% местной продукцией |  |
| **13.Рынок легкой промышленности**  Цель: расширение рынков сбыта произведенной продукции предприятиями легкой промышленности в Беловском муниципальном районе | | | | | | | |
| 13.1 | | Модернизация отрасли и внедрение современных технологий | 2020-2022 годы | 2020 год | | Сферу производства продукции легкой промышленности района представляет малое предприятие-ПК «Альянс». Производятся готовые текстильные изделия (белье постельное).  ПК «Альянс» регулярно приглашаются для участия в выставке-ярмарке «Сделано в Кузбассе, сделано качественно» в целях освоения новых рынков сбыта и демонстрации конкурентных качеств товара, знакомства с новинками швейного оборудования, продвижению высоких технологий | В результате введенных ограничительных мер на деятельность всех хозяйствующих субъектов обязательных для соблюдения всеми предприятиями и организациями по противодействию распространению новой короновирусной инфекции в 2020 году участие в выставке не принимали. |
| **14.Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева**  Цель: повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации конечной продукции;  освоение новых рынков сбыта | | | | | | | |
| 14.1 | | Повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации продукции | 2020-2022 годы | 2020 год | | Сферу услуг по обработке древесины и производство изделий из дерева представляют индивидуальные предприниматели из категории «микропредприятия».  Производятся столярные изделия, оцилиндрированный брус, деревянные строительные конструкции, пиломатериал, мебель, оборудование для благоустройства детских площадок, щепа технологическая, древесный уголь и др.  Оказываются услуги по распиловке и строганию древесины.  Индивидуальные предприниматели нацелены на освоение новых рынков сбыта, высокий уровень использования отходов лесопиления. Запланирован инвестиционный проект «Техническое перевооружение машинотракторного парка» приобретение нового КамАЗа сортиментовоза (лесовоза). |  |
| **15.Рынок ритуальных услуг**  Цель: увеличение количества частных организаций;создание условий для развития конкуренции на рынке услуг и развитие частных организаций | | | | | | | |
| 15.1 | | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации | 2020-2022 годы | 2020 год | | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации проводится ежеквартально.  На рынке ритуальных услуг осуществляют деятельность два субъекта малого бизнеса, расположенные в п.Старобачаты (ИП Белобородов П.П., ИП Голованов В.И.) |  |
| 15.2 | | Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2020-2022 годы | 2020 год | | Ведется подбор информационного материала для создания тематической рубрики в разделе «Потребительский рынок» на официальном сайте администрации Беловского муниципального района |  |
| **16.Рынок социальных услуг**  Цель: развитие конкуренции в сфере социального обслуживания | | | | | | | |
| 16.1 | | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | 2020-2022 годы | 2020 год | | В настоящее время на территории Беловского муниципального района осуществляют свою деятельность 1  муниципальное учреждение социального обслуживания, 5 социально-ориентированных некоммерческих организаций и 3 негосударственных организации социального обслуживания. Таким образом, в Беловском муниципальном районе доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, составила 88,9 %.  Для создания условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания размещены информационные материалы о внедрении Стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе на сайте Управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района <http://belsoc.ru/> | Потребность в социальном обслуживании возникает у граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые не в состоянии оплачивать услуги частных организаций. Из этого следует низкая доходность сферы частного социального обслуживания, что приводит к низкому качеству социальных услуг, их недоступности, кадровому дефициту социальных работников, плохому материально-техническому оснащению учреждений социального обслуживания. |
| **17.Рынок повышения финансовой грамотности**  Цель: повышение финансовой грамотности и финансовой культуры в Беловском муниципальном районе; увеличение количества проводимых мероприятий по повышению финансовой грамотности населения; повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам финансовой грамотности; стимулирование экономически рационального поведения населения и, как следствие, повышение его благосостояния и качества жизни | | | | | | | |
| 17.1 | Информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности | | 2020-2022 годы | 2020 год | На официальном сайте администрации Беловского муниципального района ведется страница «Финансовая грамотность» в разделе «Экономика»:<https://www.belovorn.ru/ekonomika/finansovaya-gramotnost/>, также информация размещается на сайтах сельских поселений, в социальных сетях библиотек и сельских домов культуры.  Управлением социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района и подведомственными учреждениями МКУ СРЦН «Надежда» и МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района» осуществляется постоянное информирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотности при предоставлении социальных услуг с распространением листовок, памяток, буклетов. Так же на сайтах организаций размещается информация, касающаяся вопросов финансовой грамотности:  - <https://srcn-nadejda.kmr.socinfo.ru/>  - <https://belcson.ru/>  - <http://belsoc.ru/>  В районной газете «Сельские зори» за 2019 год опубликовано 72 статьи по финансовой грамотности (тираж 1500 экз.) | | Ограниченный доступ к Интернету и другим информационно-коммуникационным средствам значительной части населения.  Низкий уровень знаний базовых принципов и инструментов финансового рынка у граждан. |
| 17.2 | Формирование кадрового потенциала и реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях Беловского муниципального района | | 2020-2022 годы | 2020 год | В образовательных организациях в течение всего года проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам развития финансового рынка, распространялись информационные печатные материалы на различную актуальную тематику. На сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных организаций размещены баннеры и видеоролики.  Ведется комплексная работа по формированию финансовой культуры обучающихся образовательных организация Беловского муниципального района. Ведется курс «Основы финансовой грамотности» | |  |
| 17.3 | Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня жизни и качества жизни граждан, повышения предпринимательской активности | | 2020-2022 годы | 2020 год | Проведены мероприятия для различных слоев населения по финансовой грамотности: информационные беседы: «Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества»; «Личный финансовый план: как превратить мечты в реальность»; «Страхование жизни: зачем нужно и как выбрать»; «Как взять кредит и не увязнуть в долгах»; «Безопасные покупки в интернете»; «Сельская ипотека»; «Деньги: откуда они берутся и кто их контролирует»; «Оплата коммунальных платежей и других услуг через электронные средства платежа» | |  |
| 17.4 | Организация и реализация информационных мероприятий направленных на повышение финансовой грамотности получателей социальных услуг | | 2020-2022 годы | 2020 год | В МКУ СРЦН «Надежда» Беловского муниципального района проведено 15 мероприятий по обучению сотрудников центра основам финансовой грамотности (темы: «Преимущества безналичной оплаты», «Осторожно мошенники», «Как защитить детей от онлайн мошенников» и т.д. (прослушали 28 чел.). Проведена разъяснительная работа по финансовой грамотности с распространением листовок, памяток, буклетов, при личном посещении социально опасных семей, где не создано правильное воспитательное пространство для полноценного развития ребенка, а также по приложению WhatsApp. (670 чел.) Также организованы 9 уроков по обучению детей, проживающих в реабилитационном центре (33 чел.)  В МКУ «ЦСОН Беловского муниципального района» проведено 4 мероприятия, в результате которых проведено обучение специалистов социального обслуживания (Темы семинаров «Банки и небанковскик кредиты», «Финансовое планирование», «Страхование», «Мошенники», (прослушали 30 чел.), после чего проведена разъяснительная работа по финансовой грамотности с распространением листовок, памяток, буклетов для людей старшего возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья (730 чел.) | |  |
| **18. Рынок туристических услуг**  Цель: увеличение туристических потоков | | | | | | | |
| 18.1 | Создание и продвижение конкурентноспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма, проведение событийных мероприятий | | 2020-2022 годы | 2020 год | В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Беловском муниципальном районе» на 2020-2022 годы» 2 августа в селе Беково Беловского района состоялось празднование Ильина Дня («ИльдинКӱн») - национального телеутского культурно-спортивного праздника, приуроченного к Международному дню коренных малочисленных народов. Праздник сопровождался открытием на территории Бековского СДК новой спортивной площадки. | | Мероприятие включено в областной план мероприятий и проходит с участием гостей из других регионов. Однако в связи с пандемией праздник прошел только с участием жителей с. Беково |
| **II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Беловском муниципальном районе** | | | | | | | |
| **1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 1.1 | | Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020-2022 годы | 2020 год | | На период 2018-2022 годы постановлением администрации Беловского муниципального района от 31.10.2017 № 314 утверждена муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе», в которой в том числе предусмотрена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, организовавшим семейный бизнес.  В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в октябре-ноябре 2020 года приняли участие в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований Кемеровской области на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Расходы местного бюджета на субсидирование части затрат семейному бизнесу – 52,91 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета бюджету МО «Беловский муниципальный район» по проекту составило 1 711 тыс. руб. Получателями субсидии стали 7 субъектов малого предпринимательства |  |
| 1.2 | | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке | 2020-2022  годы | 2020 год | | В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» руководителем ООО «Новые ресурсы» Третьяковым В.Н. изучен алгоритм выхода на внешние рынки по образовательной программе «Школа экспорта» ЦПЭ (центр поддержки экспорта). |  |
| 1.3 | | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства социальной сферы, содействие продвижению услуг негосударственных поставщиков в социальной сфере | 2020-2022  годы | 2020 год | | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере  <http://uobr.ucoz.ru/index/informacija_dlja_predprinimatelja/0-174> |  |
| 1.4 | | Формирование имиджа продовольственных товаров, произведенных в Кузбассе, как натуральных и качественных (участие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Беловского муниципального района на выставках, ярмарках, конкурсах), а также за счет увеличения доли их присутствия в торговых организациях Беловского муниципальных района | 2020-2022  годы | 2020 год | | Сельскохозяйственные ярмарочные мероприятия в формате «Локальная ярмарка» организовывались и проводились в 2020 году в течении трех дней-10, 14, 15 апреля на 9 торговых площадках в г. Белово, пгт. Инской, пгт. Грамотеино, пгт. Н-Городок, мкр. Бабанаково.  Кроме того проводятся ярмарки «выходного Дня» в п. Н-Каракан, с. Евтино и др. поселениях района. |  |
| **2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | | | |
| 2.1. | | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | 2020-2022 годы | 2020 год | | Закупка у единственного поставщика осуществляется по коммунальным направлениям, либо с поставщиком, когда не целесообразно объявлять аукцион:  2019 г. -167 закупок  2020 г.-144 закупки |  |
| 2.2. | | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | 2020-2022 годы | 2020 год | | Из проведенного анализа участия СМП в закупках товаров, услуг, работ, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков, следует, что за 2020 год процент закупаемых товаров, работ, услуг у СМП составил 76,9%, за 2019 год – 44,4%.  По итогам 2020 года результат проведенного анализа показал увеличение процента заключаемых контрактов с субъектами малого предпринимательства в конкурентных способах определения поставщиков, (подрядчиков, исполнителей) |  |
| **3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 3.1 | | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Постоянно | 2020 год | | В целях обеспечения соответствия деятельности администрации Беловского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства с 2019 года действует рабочая группа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса.  На официальном сайте администрации Беловского муниципального района в разделе «Экономика» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс»: <https://www.belovorn.ru/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/>, в котором размещается соответствующая информация.  По итогам отчетного года информация о проведенных мероприятиях в рамках Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ будет отражена в Докладе об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Беловского муниципального района за 2020 год |  |
| 3.2. | | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | 2020-2022 годы | 2020 год | | Платные муниципальные услуги, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности, отсутствуют |  |
| 3.3. | | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, а также перевода их предоставления в электронную форму | 2020-2022 годы | 2020 год | | Проведен анализ сроков предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, а также перевода их предоставления в электронную форму. Сроки не превышают установленных законодательством Российской Федерации.  Предоставление муниципальных услуг предусмотрено в электронной форме, способствует снижению административных барьеров |  |
| 3.4 | | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Беловском муниципальном районе | 2020-2022 годы | 2020 год | | В соответствии с Законом Кемеровской области от 26.12.2013 №142-ОЗ "О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской области" **Беловский муниципальный район не включен в перечень** городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов, в которых проведение ОРВ является обязательным, и до настоящего времени данная практика в районе не применялась.  В настоящее время ведется доработка Проектов порядков оценки регулирующего воздействия в Беловском муниципальном районе в соответствии с модельными порядками проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, подготовленными Департаментом инвестиционной политики Кузбасса |  |
| **4. Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** | | | | | | | |
| 4.1. | | Содействие в организации, проведении мероприятий, направленных на привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для негосударственных организаций и социальных предпринимателей в социальной сфере | 2020-2022 годы | 2020 год | | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере  <http://uobr.ucoz.ru/index/informacija_dlja_predprinimatelja/0-174>  В целях реализации среди телеутских национальных некоммерческих организаций проведен конкурс на лучший проект мероприятий, посвященных Фестивалю телеутского языка и культуры среди молодёжи, проживающих в Кемеровской области, приуроченного к празднованию Международного дня родного языка. Объем финансирования мероприятия из средств бюджета Беловского муниципального района – 37,0 тыс. руб  В целях повышения устойчивости негосударственных организаций в социальной сфере на сайте <http://belsoc.ru/> размещена информация касающаяся привлечения финансовых и нефинансовых ресурсов. |  |
| 4.2 | | Содействие в участии производителей в закупочных сессиях с федеральными и локальными торговыми сетями | 2020-2022 годы | 2020 год | | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 ФЗ от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов в 2020 году-76,9% (минимальный-15%) |  |
| **5. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | | | | |
| 5.1. | | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Постоянно | 2020 год | | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере проводится постоянно в рамках инвентаризации, нарушений не выявлено |  |
| 5.2. | | Оказание содействия немуниципальным организациям в использовании муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание, с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения | Постоянно | 2020 год | | Сдано в аренду немуниципальным организациям 32 помещения (не являющихся объектами социальной сферы) |  |
| **6. Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, социальное обслуживание, дошкольное образование, культ**  **ура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах)** | | | | | | | |
| 6.1. | | Размещение информации о реализации проектов муниципально-частного партнерства, а также концессионных соглашений в социальной сфере на официальном сайте в телекоммуникационной сети «Интернет» | Постоянно | 2020 год | | Информация размещается на сайте администрации Беловского муниципального района (раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом»). Концессионные соглашения в социальной сфере не заключались |  |
| 6.2 | | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание | По мере необходимости | 2020 год | | Сдано в аренду немуниципальным организациям 32 помещения (не являющихся объектами социальной сферы) |  |
| **7. Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»** | | | | | | | |
| 7.1 | | Проведение информационных мероприятий по поддержке социально ориентированных немуниципальных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального обслуживания | 2020-2022 годы | 2020 год | | На официальном сайте МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» создана ссылка «Информация для предпринимателя»  <http://uobr.ucoz.ru/index/informacija_dlja_predprinimatelja/0-174>  Отделом по национальной политики МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района» на постоянной основе проводится информирование некоммерческих организаций о проводимых конкурсах, учрежденных грантах.  Ежегодно среди телеутских национальных НКО проводится конкурс на лучший проект мероприятий, посвященных Фестивалю телеутского языка и культуры среди молодежи, проживающих в Кемеровской области. В 2020 году с победителем конкурса-Кемеровской региональной общественной организацией «Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат» заключен контракт на 37,0 тыс. руб. (МБ)  В целях развития некоммерческих организаций в сфере социального обслуживания на сайте <http://belsoc.ru/> размещена информация, направленная на их поддержку. | Ограничения в проведении мероприятий в связи с пандемией |
| **8.Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей** | | | | | | | |
| 8.1 | | Участие в инвестиционных мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах или круглых столов). Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального района информации по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района | Постоянно | 2020 год | | В результате введенных ограничительных мер на деятельность всех хозяйствующих субъектов обязательных для соблюдения всеми предприятиями и организациями по противодействию распространению новой короновирусной инфекции в 2020 году участие в выставках, конференциях, форумах, семинарах не принимали |  |
| **9. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | | | | |
| 9.1 | | Организация конкурсов, выставок и презентаций молодежных технических, научно-технических, предпринимательских инициатив и проектов | Постоянно | 2020 год | | **Выставка детско-юношеского технического творчества «Великой Победе посвящается...» проводится в целях** патриотического воспитания детей посредством развития детского (юношеского) творчества в области изучения истории построения моделей, посвященных Великой Отечественной войне. Выставка-конкурс детско-юношеского технического творчества «Кузбасс – мой дом» проводится с целью популяризации и развитие детского технического творчества, изобретательства и рационализации. **Выставка по декоративно-прикладному искусству,** **посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войн**е **«Страницы военной хроники»**  проводится с целью развития декоративно-прикладного искусства и поддержки традиций народного творчества, художественных промыслов в детских творческих объединениях образовательных организаций.  **Муниципальный конкурс-конференция учебно-исследовательских проектных работ обучающихся «Первые шаги»** проводится в целях выявления одаренных детей и обеспечения реализации их творческих возможностей |  |
| 9.2 | | Проведение районных олимпиад и иных конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи | Постоянно | 2020 год | | **Детско-юношеский фотоконкурс «Я и мой мир**» целью конкурса являетсяпопуляризация и развитие детско-юношеского фототворчества в Беловском районе.  **Конкурс детской эстрадной песни «Музыкальный лабиринт» «Песни нашей Победы»** направлен на выявление и поддержку талантливых музыкально одаренных детей, посещающих детские творческие коллективы Беловского района.  **Конкурс детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок» «Живая память поколений»** направлен на выявление и поддержку талантливых детей, посещающих детские хореографические коллективы.  **Конкурс детских рисунков, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Запечатленная война»** целью конкурса является патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование гражданственности, чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны.  **Конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Солдатская каша»** целью конкурса является патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование гражданственности, чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны |  |
| 9.3 | | Проведение конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи | Постоянно | 2020 год | | Проведены 5 районных творческих конкурса для детей и молодежи: фестиваль «Виктория», конкурс «Фотозона», конкурс «Хоровод народов России», Фестиваль телеутского языка и культуры среди молодёжи, проживающих в Кемеровской области, конкурс «Национальная елка» |  |
| **10. Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** | | | | | | | |
| 10.1 | | Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального района | 2020-2022 годы | 2020 год | | Предоставляется компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг социальных работников организаций социального обслуживания согласно Закону Кемеровской области [от 17.01.2005 № 2-ОЗ](https://kemerovo-pravo.ru/zakon/2005-01-17-n-2-oz/) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг».  Также предоставляется доплата за работу в сельской местности согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011  № 119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области и работников государственного казенного учреждения Кемеровской области «Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области».  Предоставляются меры социальной поддержки согласно Закону Кемеровской области от 30.10.2007 № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (бесплатный проезд, компенсация расходов на методическую литературу) |  |
| **11. Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечне для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (**[**www.torgi.gov.ru**](http://www.torgi.gov.ru)**) и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»** | | | | | | | |
| 11.1 | | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | Постоянно | 2020 год | | Информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) |  |
| 11.2 | | Опубликование и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождения, характеристиках и целевом назначений объектов | Постоянно | 2020 год | | Информация размещена на сайте администрации Беловского муниципального района (раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом») |  |
| **12. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда** | | | | | | | |
| 12.1 | | Создание условий для обеспечения мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда | Постоянно | 2020 год | | На главной странице сайте администрации Беловского муниципального района размещена ссылка «Общероссийская база вакансий «Работа в России», а также ссылка на Интерактивный портал Министерства труда и занятости населения Кузбасса.  В районной газете «Сельские зори» на постоянной основе размещаются объявления» вакансии рабочих мест, в том числе для инвалидов по установленным квотам для привлечения трудовых ресурсов на территорию.  На сайте администрации Беловского муниципального района ведется раздел «Труд и занятость», в котором публикуется информация для работников и работодателей. |  |
| **13. Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 13.1 | | Создание системы постоянного информирования граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности |  |  | | На официальном сайте администрации Беловского муниципального района ведется страница «Финансовая грамотность» в разделе «Экономика»:<https://www.belovorn.ru/ekonomika/finansovaya-gramotnost/>, также информация размещается на сайтах сельских поселений.  На официальных страницах в социальных сетях учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 65 публикаций по вопросам финансовой грамотности.  Оформлен 1 информационный стенд в библиотеке, издано 4 буклета по 15 экземпляров.  На сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных организаций размещены баннеры и видеоролики по вопросам повышения финансовой грамотности.  На сайте Управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района, а также на сайтах подведомственных учреждений (<http://belsoc.ru/>; <https://belcson.ru/>; <https://srcn-nadejda.kmr.socinfo.ru/>) периодически размещается тематические памятки по вопросам повышения финансовой грамотности |  |
| 13.2 | | Борьба с противоправными действиями на рынке финансовых услуг |  |  | | В Беловском муниципальном районе отсутствуют микрофинансовые организации. По итогам работы за 2020 год по ограничению их воздействия на территории района на остановочных пунктах и в местах массового скопления людей обнаружено и ликвидировано 6 объявлений. На официальных сайтах (включая социальные сети) размещена информация предостерегающего характера – 31, в районной газете опубликовано – 8 статей, роздано – 1649 памяток и буклетов.  Ведется активная работа по обучению и информированию детей, людей старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, при оказании социальных услуг в целях выявления и предотвращения мошеннических действий на финансовом рынке с вручением тематических памяток. |  |
| **14. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном районе** | | | | | | | |
| 14.1 | Размещение информации о развитии конкуренции в Беловском муниципальном районе, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе | | Постоянно | 2020 год | | Действует постановление администрации Беловского муниципального района от 02.09.2019 № 320 «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе» (в ред. от 29.01.2020 № 42, от 17.12.2020 № 543)  Документы, принимаемые во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном районе, размещаются на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.belovorn.ru/ekonomika/standart-razvitiya-konkurentsii-v-belovskom-munitsipalnom-rayone/>  Также опубликована ссылка на уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе (в подразделе Контактная информация) |  |
| 14.2 | Проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг в Беловском муниципальном районе | | 2020-2022 годы | 2020 год | | Проведен выборочный ежегодный плановый мониторинг по услугам, оказываемым администрацией Беловского муниципального района. Мониторинг проводился по услуге «Выдача разрешений на строительство», оказываемой отделом архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального района. Услуга получила общий балл 3,44, что по таблице интерпретации значений суммарной оценки выполнения требований административного регламента муниципальной услуги, соответствует оценки «удовлетворительно». Это связано с не полным переводом услуги в электронный вид. |  |
| 14.3 | Формирование реестра (перечня) хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Беловском муниципальном районе, и размещение его на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Ежегодно до 20 января | 2020 год | | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального района в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в Беловском муниципальном районе за 2020 год,размещен на сайте администрации Беловского муниципального района в разделе «Стандарт развития конкуренции»: <https://goo.su/3vbO> |  |
| **15. Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды** | | | | | | | |
| 15.1 | Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Ежегодно | 2020 год | | На главной странице сайта администрации Беловского муниципального района в разделе полезные ссылки размещены опросы о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса <https://ako.ru/deyatelnost/oprosy/> |  |
| 15.2 | Участие в проведении опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области-Кузбасса, проводимого уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе (доля проголосовавших респондентов от общего количества населения, проживающего в Беловском муниципальном районе, должна составлять не менее 0,5%), путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе | | Ежегодно | 2020 год | | Участие в опросах о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса приняло более 150 человек, доля проголосовавших от общего количества населения (25955 чел.), проживающего в Беловском муниципальном районе, составила более 0,5% |  |
| 15.3 | Обеспечение информирования населения Беловского муниципального района о проведении опросов с применением информационных технологий | | Ежегодно | 2020 | | Опубликовано объявление в газету «Сельские зори», сделана рассылка главам сельских поселений, предпринимателям о прохождении опросов о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса |  |
| 15.4 | Мониторинг (анкетирование) состояния и развития конкуренции на товарных рынках Беловского муниципального района | | Ежегодно | 2020 | | В 2020 году была разработана Анкета «Развитие конкуренции в Беловском муниципальном районе» и переведена в электронный вид. Участие в анкетировании приняло 42 человека.Результаты анкетирования будут отражены в докладе о состоянии и развитии конкурентной среды в Беловском муниципальном районе за 2020 год |  |
| 15.5 | Представление информации в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе для формирования рейтинга муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе | | Ежегодно  до 1 июня | 2020 | | Информация о развитии конкуренции в Беловском муниципальном районе ежегодно направляется в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе |  |
| **16. Мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном районе»** | | | | | | | |
| 16.1 | Подготовка информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции | | Ежегодно  до 15 января | 2020 | | Информацию о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции ежегодно подготавливают ответственные исполнители по реализации мероприятий |  |
| 16.2 | Подготовка сводного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном районе», рассмотрение и утверждение доклада советом по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном | | Ежегодно до 10 марта | 2020 | | Доклад о «Состоянии и развитии конкурентной среды в Беловском муниципальном районе» подготавливается на основании информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции |  |
| 16.3 | Подготовка предложений по актуализации перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе с обоснованием, фактическими и плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции на данных рынках | | Ежегодно | 2020 | | Предложения по актуализации настоящего плана («дорожной карты») и перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе рассматривались на заседании Совета по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном районе 26.11.2020г |  |
| 16.4 | Подготовка предложений по актуализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») | | Ежегодно | 2020 | |  |