

**Российская Федерация**

**Кемеровская область – Кузбасс**

**Беловский муниципальный округ**

**администрация Беловского муниципального округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 декабря 2021 г. № 481

с.Вишневка

Беловский район

**Об утверждении Положения о муниципальных**

**программах Беловского муниципального округа**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить Положение о муниципальных программах Беловского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Беловского муниципального района от 12 сентября 2018 г. № 403 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального района»;

2) постановление администрации Беловского муниципального района от 21 июня 2021 г. №248 «О внесении изменений в постановление администрации Беловского муниципального района от 12 сентября 2018 г. № 403 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского муниципального района».

3. Директорам муниципальных программ Беловского муниципального округа в процессе разработки и реализации муниципальных программ руководствоваться настоящим Положением.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы округа по экономике А.С Рубцову.

6. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беловского

муниципального округа В.А. Астафьев

Приложение к постановлению

администрации Беловского

муниципального округа

от 15 декабря 2021г. № 481

**Положение о муниципальных программах**

**Беловского муниципального округа**

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет последовательность и оценку эффективности муниципальных программ, порядок разработки, утверждения (одобрения) и содержание муниципальных программ Беловского муниципального округа, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:

Муниципальная программа Беловского муниципального округа (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности, отнесенной к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования и/или исполнению переданных отдельных государственных полномочий.

Муниципальные программы (проекты муниципальных программ) являются одним из документов, на которых основывается составление проектов бюджетов муниципальных образований.

Муниципальные программы принимаются и выполняются в целях эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития Беловского муниципального округа, сформулированных в наиболее важных программно-плановых документах муниципального образования (стратегии, концепции и программах социально-экономического развития, отраслевых стратегиях и концепциях).

Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, и (или)региональных проектов, и (или)ведомственных региональных проектов, мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений муниципальной политики посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Задача муниципальной программы – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Основное мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи.

Мероприятие муниципальной программы - действия, направленные на решение соответствующей задачи. Мероприятие может выступать как самостоятельный элемент муниципальной программы или быть составной частью подпрограммы, основного мероприятия, или регионального проекта, или ведомственного регионального проекта.

Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы - количественный (качественный) показатель результативности реализации программы, отражающий степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Участники муниципальной программы – директор, ответственный исполнитель муниципальной программы и исполнители муниципальной программы.

Директор муниципальной программы - заместитель главы Беловского муниципального округа по курируемым сферам деятельности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - один из исполнителей муниципальной программы, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, назначенный директором муниципальной программы, определенный перечнем муниципальных программ Беловского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Беловского муниципального округа, и являющийся одним из исполнителей муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы – исполнительно-распорядительный, исполнительный орган местного самоуправления Беловского муниципального округа, ответственный за разработку и реализацию мероприятий, входящих в состав муниципальной программы и (или) осуществляющий организационно-техническое сопровождение муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы – синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации муниципальной программы.

Эффективность использования средств местного бюджета - достижение заданных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с использованием наименьшего объема средств муниципального бюджета или достижение наилучших значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с использованием заданного объема средств местного бюджета.

* 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальных программ в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» и осуществляет внесение отчетных сведений с момента принятия муниципальных программ в Федеральной информационной системе стратегического планирования (фактических значений целевых показателей, сведений о финансовом обеспечении и отчетов о ходе реализации).

2. Порядок разработки муниципальной программы и ее структура

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании [перечня](consultantplus://offline/ref=F3D026A4866A6F21E9A4DB65D43DA5A1A6E8C01600864F7D4D469764F82698666846D56166754814VBR8E) муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Беловского муниципального округа.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа совместно с финансовым управлением администрации Беловского муниципального округа с учетом предложений исполнительно-распорядительных, исполнительных органов местного самоуправления Беловского муниципального округа.

Перечень муниципальных программ содержит:

* наименование муниципальной программы;
* директора муниципальной программы;
* ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы;
* срок действия программы.

2.2. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с исполнителями муниципальной программы с учетом Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального округа, законов Кемеровской области - Кузбасса, правовых актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, постановлениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса, муниципальных нормативных правовых актов.

При формировании муниципальных программ учитываются цели и задачи региональных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

2.3. Проекты новых муниципальных программ подлежат процедуре общественного обсуждения в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Беловского муниципального округа.

2.4. Директор муниципальной программы в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа и в финансовое управление администрации Беловского муниципального округа проект муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в случае увеличения срока реализации ранее утвержденной муниципальной программы - проект изменений муниципальной программы.

2.5. Деление муниципальной программы на подпрограммы и основные мероприятия осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия муниципальной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).

2.6. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.6.1. [Паспорт](consultantplus://offline/ref=B703F3737F03BB8C44204698E86E854807C80A9CF0454814D0D8B8511704BD309CC08738F3E8818F23F625E3B062D13F7D4F5F0E542E498B0410E52AK4CFI) муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.7. Текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующие разделы:

характеристика текущего состояния в Беловском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;

описание целей и задач муниципальной программы;

[перечень](consultantplus://offline/ref=6B3051F70E768119692DCA642EAC670B0EE3CF1BDBE751D09FFA90305194C5F9A4DF48D72D80B6B6EA89BF21735F55219E22824E2680224AE2274458A0VDI) подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий, региональных проектов, ведомственных проектов, мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=7E09DAD6D7551C85C8B32D702059267F2E53177444A43412BC66A802144DEFDE8DEDA209D5F5B8CA76C9C6DC420108A533E176F5645F721A515EC8A7ODW3I) реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования;

[сведения](consultantplus://offline/ref=7E09DAD6D7551C85C8B32D702059267F2E53177444A43412BC66A802144DEFDE8DEDA209D5F5B8CA76C9C9D1450108A533E176F5645F721A515EC8A7ODW3I) о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

оценка эффективности муниципальной программы.

2.8. В состав муниципальной программы могут включаться подпрограммы, направленные на решение конкретных задач, определенных в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы и основные мероприятия осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограммы должны быть направлены на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.

2.9. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы формируются на основе:

- показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации;

- показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа, определенных нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса;

- показателей прогноза социально-экономического развития Беловского муниципального округа;

- целевых показателей (индикаторов) государственных программ Кемеровской области - Кузбасса в соответствующей сфере социально-экономического развития Беловского муниципального округа;

-показателей региональных проектов, ведомственных проектов, включенных в муниципальные программы;

-иных нормативных правовых актов, позволяющих оценить достижение поставленных целей в соответствующей сфере деятельности;

- иных параметров, обеспечивающих достижение поставленных целей в соответствующей сфере.

2.10.Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденную муниципальную программу в случае увеличения срока ее реализации утверждаются постановлением администрации Беловского муниципального округа в срок до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.

2.11. Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы организует директор муниципальной программы.

2.12. Изменения в муниципальные программы вносятся в следующих случаях и в сроки:

2.12.1. Утверждённые муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа о бюджете Беловского муниципального округа, о внесении изменений в бюджет Беловского муниципального округа в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.12.2. В целях корректировки целевых показателей (индикаторов):

2.12.2.1. В связи с перераспределением и (или) выделением дополнительных бюджетных ассигнований, оказывающих влияние на целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа о бюджете ( о внесение изменений в решение Совета народных депутатов Беловского муниципального округа о бюджете), предусматривающего изменения бюджетных ассигнований, влияющих на целевые показатели (индикаторы).

2.12.2.2. В связи с возникновением объективных обстоятельств, не зависящих от ответственного исполнителя муниципальной программы и (или) исполнителя муниципальной программы и препятствующих реализации мероприятий и (или) достижению целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, в течении финансового года до 31 марта (включительно) года, следующего за отчетным.

2.13. Проекты муниципальных программ направляются ответственным исполнителем в контрольно-счетную палату Беловского муниципального округа для проведения финансово-экономической экспертизы.

3. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Беловского муниципального округа проводится ответственным исполнителем в течение реализации муниципальной программы, но не реже чем один раз в год, по единой методике оценки.

3.2. Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, за исключением средств юридических и физических лиц (далее - средства).

3.3. Оценка проводится по трем критериям:

К1 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - эффективность использования средств;

К3 - качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.4. Оценка рассчитывается по формуле 1:

R = 0,6 x К1 + 0,2 x К2 + 0,2 x К3 (1), где:

R - оценка;

К1, К2, К3 - критерии системы оценки;

0,6, 0,2, 0,2 - весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

3.5. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле 2:

 (2), где:

ИДЦП - индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.6. Индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, желаемой тенденцией изменения которого является увеличение значений, определяется по формуле 3:

ИДЦП = ЗЦПфакт / ЗЦПплан (3)

Индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, желаемой тенденцией изменения которого является снижение значений, определяется по формуле 4:

ИДЦП = ЗЦПплан / ЗЦПфакт (4), где:

ЗЦПплан - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗЦПфакт - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

3.6.1. Если значение ИДЦП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1, то значение ИДЦП принимается равным 1.

3.6.2. При расчете значения ИДЦП по формулам 3 и 4 для диапазона плановых значений целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

значение ИДЦП принимается равным 1, если фактическое значение входит в диапазон плановых значений;

значение ИДЦП рассчитывается по отношению к ближайшему значению диапазона плановых значений, если фактическое значение не входит в диапазон плановых значений.

3.6.3. Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, определяемые в темпах прироста, при расчете ИДЦП учитываются в темпах роста.

3.6.4. По целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, значения которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата:

значение ИДЦП принимается равным 1, если контрольное событие наступило и (или) достигнут качественный результат;

значение ИДЦП принимается равным 0, если контрольное событие не наступило и (или) не достигнут качественный результат.

3.7. Эффективность использования средств рассчитывается по формуле 5:

К2 = (ОФфакт - Вбс) / ОФплан x 100% (5), где:

ОФфакт - фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы и региональных проектов, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение средств);

ОФплан - плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы и региональных проектов, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись средств);

Вбс - возврат неиспользованных средств отчетного года в текущем году.

3.8. Качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле 6:

К3 = (ЦП - ЦПоткл.) / ЦП x 100% (6), где:

ЦПоткл. - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с отклонением фактического значения от планового, превышающим допустимый предел (более 15% в сторону отклонения от планового значения);

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.9. По количественному значению оценки муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

высокая эффективность реализации (R > 90%);

средняя эффективность реализации (70% <= R <= 90%);

низкая эффективность реализации (R < 70%).

3.10. Эффективность муниципальной программы планируется ответственным исполнителем совместно с исполнителями муниципальной программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Беловского муниципального округа.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств:

4.1. Местного бюджета;

4.2. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:

- федерального бюджета;

- областного бюджета;

- внебюджетных источников;

- средства физических и юридических лиц.

Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждаются решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа о бюджете Беловского муниципального округа, о внесении изменений в бюджет Беловского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

5.Реализация муниципальной программы, управление муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации

5.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы и исполнители муниципальной программы осуществляют реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о реализации муниципальной программы, указанного в [пункте 5.5](#Par11) настоящего Положения, ответственный исполнитель муниципальной программы запрашивает у исполнителей муниципальной программы необходимую информацию.

5.2. Управление муниципальной программой и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.

Директор муниципальной программы в пределах своей компетенции несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы, а также за организацию работы по достижению значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по мероприятиям муниципальной программы, исполнителями которых являются главные распорядители средств бюджета.

5.3. В целях обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ:

5.3.1. Директор муниципальной программы в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа:

5.3.1.1. [Отчет](consultantplus://offline/ref=604DB9B7D838A6DDA8241EC3CD4705DFB6FD26582E551B766ABA1C7DD9EC535E196DFD558A0E0761C92588A5B5B9807A7147F11737DAF6FB4498EB71A6O8J) об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению.

5.3.1.2. [Отчет](consultantplus://offline/ref=604DB9B7D838A6DDA8241EC3CD4705DFB6FD26582E551B766ABA1C7DD9EC535E196DFD558A0E0761C92589A1B4B9807A7147F11737DAF6FB4498EB71A6O8J) о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению.

5.3.2. Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 февраля года , следующего за отчетным годом, предоставляет в отдел экономического анализа и развития территории администрации Беловского муниципального округа отчет об ассигновании ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ согласно приложению №5 к настоящему Положению.

5.4. Отдел экономического анализа и развития территории администрации Беловского муниципального округа при необходимости направляет запросы ответственному исполнителю муниципальной программы о предоставлении сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

5.5. Директор муниципальной программы ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы, в состав которого входит:

5.5.1. [Отчет](consultantplus://offline/ref=604DB9B7D838A6DDA8241EC3CD4705DFB6FD26582E551B766ABA1C7DD9EC535E196DFD558A0E0761C92681A3B0B9807A7147F11737DAF6FB4498EB71A6O8J) об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

5.5.2. [Отчет](consultantplus://offline/ref=604DB9B7D838A6DDA8241EC3CD4705DFB6FD26582E551B766ABA1C7DD9EC535E196DFD558A0E0761C92588A0B2B9807A7147F11737DAF6FB4498EB71A6O8J) о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым значением.

5.5.3. Расчет оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

5.5.4. Пояснительная записка, содержащая:

сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач муниципальной программы;

причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;

информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муниципальной программы;

конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию муниципальной программы;

причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий муниципальной программы.

5.5.5. [Лист](consultantplus://offline/ref=604DB9B7D838A6DDA8241EC3CD4705DFB6FD26582E551B766ABA1C7DD9EC535E196DFD558A0E0761C92588A2B5B9807A7147F11737DAF6FB4498EB71A6O8J) согласования отчета о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению.

5.6. Отчет о реализации муниципальной программы представляется в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа в электронном виде и на бумажном носителе за подписью директора программы в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа.

5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает отчет о реализации муниципальной программы и направляет его директору муниципальной программы.

Необходимую информацию для подготовки отчета о реализации муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы представляют исполнители муниципальной программы.

5.8. Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа на основании представленных отчетов о реализации муниципальных программ готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет главе Беловского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

5.9. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению отделом экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа на официальном сайте Беловского муниципального округа www.belovorn.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

5.10. В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа и в финансовое управление администрации Беловского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы в двухмесячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Паспорт

муниципальной программы

Беловского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

Беловского муниципального округа

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  |
| Директор муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Исполнители муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы \* |  |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы \*\* |  |
| Ведомственные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы \*\*\* |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Срок реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

--------------------------------

\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии региональных проектов в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии ведомственных проектов в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

Приложение № 2

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Перечень

подпрограмм муниципальной программы Беловского муниципального округа

с кратким описанием подпрограмм, основных

мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов,

мероприятий муниципальной программы Беловского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия/  регионального проекта/  ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | | | | |
| 1 | Цель | | | |
| 1 | Задача | | | |
| 1 | Подпрограмма \* |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект \*\* |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |
| 2 | Цель | | | |
| 2 | Задача | | | |
| 2 | Подпрограмма \* |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект \*\* |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |

--------------------------------

\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных региональных проектов в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

Приложение № 3

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Беловского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/  регионального проекта/  ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par211) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [\*\*](#Par212) |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма [\*\*\*](#Par213) | Всего |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par211) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [\*\*](#Par212) |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие/  региональный проект/ведомственный проект [\*\*\*\*](#Par214) | Всего |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par211)  федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [\*\*](#Par212) |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Всего |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par211)  федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники [\*\*](#Par212) |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

\* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

\*\* Указываются наименования внебюджетных источников.

\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

Приложение № 4

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

ведения

о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы Беловского муниципального округа

(по годам реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма \*\* | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект \*\*\* | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

\* В случае увеличения периода реализации муниципальной программы Беловского муниципального округа значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.

\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных региональных проектов в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

Приложение № 5

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Отчет

об использовании ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

Беловского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

Беловского муниципального округа)

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/  регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par110) |  |  |
| федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники [\*\*](#Par212) |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма [\*\*\*](#Par112) | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: \* |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники [\*\*](#Par212) |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |
| Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект [\*\*\*\*](#Par113) | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par110) |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники [\*\*](#Par212) |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: \* |  |  |
| федеральный бюджет  областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники [\*\*](#Par212) |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |
|  |  |  |

--------------------------------

\* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

\*\* Указываются наименования внебюджетных источников.

\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

Приложение № 6

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы Беловского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

Беловского муниципального округа)

за 20\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели [\*](#Par302) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году [\*\*](#Par303) | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 \* 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*\*\*](#Par304) |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  средства физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма [\*\*\*\*\*](#Par306) | Всего |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*\*\*](#Par304) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  средства физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект [\*\*\*\*\*\*](#Par307) | Всего |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*\*\*](#Par304) |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  внебюджетные источники  средства физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*\*\*](#Par304) |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  внебюджетные источники  средства физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

\* Заполняется применительно к графе 7.

\*\* Указываются бюджетные средства, не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.

\*\*\* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

\*\*\*\* Указываются наименования внебюджетных источников.

\*\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

\*\*\*\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

# Директор муниципальной программы:

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# должность подпись Ф.И.О.

# Исполнитель:

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# должность подпись Ф.И.О.

# телефон:

Приложение № 7

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Беловского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

Беловского муниципального округа)

за 20\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| Факт за предыдущий год | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Беловского муниципального округа, подпрограмма, основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект, мероприятие | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Директор муниципальной программы:

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# должность подпись Ф.И.О.

# Исполнитель:

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# должность подпись Ф.И.О.

# телефон:

Приложение № 8

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Лист согласования отчета о реализации

муниципальной программы Беловского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

Беловского муниципального округа)

за \_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование составляющей части отчета | Согласующий орган | Отметка о согласовании | Дата | Ф.И.О., должность согласующего | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы Беловского муниципального округа | Финансовое управление администрации Беловского муниципального округа[\*](#Par51) |  |  |  |  |
| 2 | Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Беловского муниципального округа | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |
| 3 | Расчет оценки эффективности муниципальной программы Беловского муниципального округа | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |
| 4 | Пояснительная записка | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа |  |  |  |  |

\* Столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 отчета об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы Беловского муниципального округа, за исключением местного бюджета, внебюджетных средств, юридических и физических лиц.

Приложение № 9

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы Беловского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

Беловского муниципального округа)

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь - \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par135) |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  внебюджетные источники |  |  |
| средства физических и юридических лиц |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Подпрограмма [\*\*](#Par137) | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par135) |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет  внебюджетные источники |  |  |
| средства физических и юридических лиц |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект [\*\*\*](#Par138) | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: [\*](#Par135)  федеральный бюджет  областной бюджет  внебюджетные источники  средства физических и юридических лиц |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| иные не запрещенные законодательством источники: \* |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| внебюджетные источники  средства физических и юридических лиц |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

\*\*\* Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках муниципальной программы Беловского муниципального округа.

Директор муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к Положению о муниципальных

программах Беловского

муниципального округа

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы Беловского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы

Беловского муниципального округа)

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт за январь - \_\_\_\_\_  20\_\_ года \* | Факт за январь - \_\_\_\_\_  20\_\_ года | План на 20\_\_ год | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

\* Соответствующий период предыдущего года

Директор муниципальной программы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_