**Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2018 год**

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года утвержден решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 27.12.2018 № 30 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года» (далее – План).

Отчет о ходе исполнения Плана подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Беловского муниципального района от 20.09.2017 № 248.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений: «Развитие человеческого капитала», «Развитие экономики», «Комплексное развитие и благоустройство территории», «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления», решение которых направлено на достижение стратегической цели – обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования и повышение качества жизни населения.

В рамках Плана выполнялись мероприятия из 26 муниципальных программ:

«Развитие системы образования Беловского муниципального района» на 2018-2021 годы;

«Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Культура Беловского муниципального района» на 2018-2021 годы;

«Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района» на 2018-2021 годы;

«Семейный очаг» на 2018-2021 годы;

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2020 годы;

«Жилище» на 2018-2021 годы;

«Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Пресса» на 2018-2021 годы;

«Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района» на 2018-2021 годы;

«Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном районе» на 2018-2021 годы;

«Молодежь Беловского муниципального района» на 2018-2021 годы;

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2018-2021 годы;

«Управление муниципальными финансами Беловского района» на 2018-2021 годы;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района» на 2018-2021 годы;

«Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района» на 2018-2021 годы;

«Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений» на 2018-2021 годы;

«Развитие торговли в Беловском муниципальном районе» на 2018-2020 годы;

«Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе» на 2018-2022 годы;

«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Беловском муниципальном районе» на 2017-2019 годы.

В целом на реализацию Плана в 2018 году было запланировано финансирование в сумме 7146,3 млн. рублей. Фактическое выполнение составило 6352,4 млн. рублей, или 88,9 % к планируемым значениям.

Подробная информация о ходе исполнений мероприятий Плана и достижения целевых показателей стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района представлена в приложении к Отчету.

Приложение к отчету о ходе исполнения

 Плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития Беловского

муниципального района до 2035 года за 2018 год

Таблица 1.

**Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального**

**района до 2035 года за 2018 год**

| **№ п/п** | **Наименование** **показателей** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | **Степень достижения запланированного уровня, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 год** | **2018 год** |
| **План** | **Факт** |
| Главная стратегическая цель – обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования и повышение качества жизни населения |
|  | **Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала** |
| **1.1** | **Задача 1. Преодоление демографического спада населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия** |
|  1.1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 27,339 | 27,1 | 26,836 | 99,0 |
| 1.1.2 | Рождаемость населения | число родившихся на 1000 человек населения | 12 | 12,9 | 12,2 | 94,6 |
| 1.1.3 | Смертность населения | число умерших на 1000 человек населения | 16,5 | 16,2 | 16,6 | 102,5 |
| 1.1.4 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 63,08 | 63,4 | 63,44 | 100,1 |
| 1.1.5 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % от численности населения | 36,9 | 36,8 | 47,7 | 129,6 |
| **1.2** | **Задача 2. Повышение материального благосостояния населения** |
| 1.2.1 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | рублей | 38 552 | 42 690 | 45 521 | 106,6 |
| 1.2.2 | Уровень зарегистрированной безработицы | % к трудоспособному населению | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 128,6 |
| **1.3** | **Задача 3. Развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала** |
| 1.3.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| **1.4** | **Задача 4. Обеспечение общественной безопасности в районе** |
| 1.4.1 | Уровень преступности | случаев на 100 тыс. человек | 1 778 | 1 698 | 1 695 | 99,8 |
|  | **Стратегическая цель 2. Развитие экономики** |
| **2.1** | **Задача 1. Развитие промышленного производства** |
| 2.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей)  | млн. руб. | 36 906,7 | 41 845 | 71 003,2 | 169,7 |
| 2.1.2 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |  119,4 | 109,1 | 110,2 | 101,0 |
| **2.2** | **Задача 2. Развитие сельскохозяйственного производства** |
| 2.2.1 | Объем сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 3 944 | 4 389 | 3 191 | 72,7 |
| 2.2.2 | Индекс сельскохозяйственного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,6 | 105,7 | 94,4 | 89,3 |
| **2.3** | **Задача 3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** |
| 2.3.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | % от численности населения | 6,3 | 6,5 | 4,1 | 63,1 |
| **2.4** | **Задача 4. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата** |
| 2.4.1 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 240,5 | 258,1 | 465,3 | 180,3 |
|  | **Стратегическая цель 3. Комплексное развитие и благоустройство территории**  |
| **3.1** | **Задача 1. Развитие жилищного строительства** |
| 3.1.1 | Ввод жилья | тыс. кв. м. в год | 8,7 | 6,0 | 3,6 | 60,0 |
| 3.1.2 | Обеспеченность населения жильем | кв.м/жителя | 24,8 | 25,3 | 25,5 | 100,8 |
| **3.2** | **Задача 2. Формирование комфортной среды проживания** |
| 3.2.1 | Индекс качества городской среды | % | 46 | 56 | 56 | 100,0 |
| **3.3** | **Задача 3. Развитие отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства** |
| 3.3.1 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | 100 | 100 | 100 | 100,0 |

Таблица 2.

**Отчет о выполнении основных мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей**

**стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2018 год**

| **Цель/задача** | **Содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выпол-нения** | **Объем финансирования (в случае, если мероприятие требует финансирования), тыс. руб.** | **Отчет о выполнении мероприятий на 01.01.2019 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В разрезе источников финансирования | План согласно стратегии до 2035 года | План на 2018 год | Факт за 2018 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала** |
| **Задача 1.** Преодоление демографического спада населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия  | Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе" | Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **247 486,8** | **246 508,6** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 99,6 %  |
| федеральный бюджет | 54 972,0 | 54 720,2 |
| областной бюджет | 175 455,5 | 174 803,2 |
| местный бюджет | 17 059,3 | 16 985,2 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе" | Первый заместитель главы района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **350,0** | **350,0** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %)  |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **269,0** | **269,0** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %)  |
| местный бюджет | 258,0 | 258,0 |
| внебюджет-ные средства | 11,0 | 11,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **12 335,1** | **11 859,4** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 96,1 %  |
| областной бюджет | 1 573,0 | 1 573,0 |
| местный бюджет | 10 762,1 | 10 286,4 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Семейный очаг" | Управление опеки и попечительства администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **240,0** | **240,0** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| местный бюджет | 240,0 | 240, |
| Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **25 548,6** | **21 777,2** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 85,2 %  |
| местный бюджет | 491,2 | 491,2 |
| бюджет сельских поселений | 25 057,4 | 21 286,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **24 646,9** | **24 373,4** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 98,9 %  |
| областной бюджет | 200,0 | 200,0 |
| местный бюджет | 24 446,9 | 24 173,4 |
| **Задача 2.** Повышение материального благосостояния населения | В рамках социального партнерства - заключение соглашений между администрацией района и работодателями района (включение пункта о повышении уровня оплаты труда работникам) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2035 | В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 год 19 работодателей увеличили заработную плату работникам на 5-10 %. |
| **Задача 3.** Развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие системы образования Беловского муниципального района" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **581 354,8** | **574 754,4** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 98,9 %  |
| областной бюджет | 308 768,5 | 308 734,6 |
| местный бюджет | 272 586,3 | 266 019,8 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Культура Беловского муниципального района" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **149 784,8** | **148 601,2** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 99,2 %  |
| федеральный бюджет | 3 500,0 | 3 500,0 |
| областной бюджет | 6 143,9 | 5 764,1 |
| местный бюджет | 139 140,9 | 138 337,1 |
| внебюджет-ные средства | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Беловского муниципального района" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **214,7** | **214,7** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| областной бюджет | 97,7 | 97,7 |
| местный бюджет | 117,0 | 117,0 |
| **Задача 4.** Обеспечение общественной безопасности в районе | Мероприятия по муниципальной программе "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах" | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **8 834,6** | **8 264,0** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 93,5 %  |
| местный бюджет | 8 834,6 | 8 264,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений" | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 996,8** | **2 840,8** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 71,1 %  |
| местный бюджет | 3 996,8 | 2 840,8 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 1): | **1 055 062,1** | **1 040 052,7** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 1 (Развитие человеческого капитала) составило 98,6% к плану 2018 года |
| федеральный бюджет | 58 472,0 | 58 220,2 |
| областной бюджет | 492 238,6 | 491 172,6 |
| местный бюджет | 478 283,1 | 468 362,9 |
| внебюджетные средства | 1 011,0 | 1 011,0 |
| бюджеты сельских поселений | 25 057,4 | 21 286,0 |
| **Стратегическая цель 2. Развитие экономики** |
| **Задача 1.** Развитие промышленного производства | Техническое перевооружение обогатительной фабрики «Каскад-2» (ПАО "Кузбасская топливная компания") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2018 | **Всего, в том числе:** | **1 533 500** | **1 533 500** | **13 214** | По состоянию на 01.01.2019 г. степень реализации проекта составила 1% (изменение проектных решений) |
| внебюджет-ные средства | 1 533 500 | 1 533 500 | 13 214 |
| Техническое перевооружение разреза «Виноградовский» (ПАО "Кузбасская топливная компания") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2017-2018 | **Всего, в том числе:** | **3 313 200** | **1 790 728** | **2 790 337** | Проект реализован, степень реализации проекта – 130 %, всего освоено 4,3 млрд. руб. в т.ч. за 2018 г. – 2,790 млрд. руб. |
| внебюджет-ные средства | 3 313 200 | 1 790 728 | 2 790 337 |
| Строительство I очереди освоения участка «Иганинский 2» (ООО «Горнорудная компания Урала») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2032 | **Всего, в том числе:** | **8 500 000** | **113 483** | **113 483** | Разработка проектно-сметной документации |
| внебюджет-ные средства | 8 500 000 | 113 483 | 113 483 |
| Техническое перевооружение шахты АО «Разрез Инской» (АО "Разрез "Инской") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2017-2020 | **Всего, в том числе:** | **994 100** | **253 500** | **36 126** | Недостаточно финансовых средств. Всего освоено по проекту 139,4 млн. руб., в т.ч. за 2018 г. – 36,1 млн. руб. (14 % к плану 2018 г.), степень реализации проекта – 14% |
| внебюджет-ные средства | 994 100 | 253 500 | 36 126 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Караканский-Западный» (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2030 | **Всего, в том числе:** | **13 038 300** | **850 050** | **850 050** | Всего освоено по проекту 5 млрд. руб., в т.ч. за 2018 г. – 850,05 млн. руб. Степень реализации проекта – 39 % |
| внебюджет-ные средства | 13 038 300 | 850 050 | 850 050 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Заречный -Беловский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2009-2024 | **Всего, в том числе:** | **1 321 270** | **459 420** | **459 420** | Участок ОГР «Заречный-Беловский» введен в эксплуатацию, всего освоено 1,3 млрд. руб. в т.ч. за 2018 г. – 459,4 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | 1 321 270 | 459 420 | 459 420 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Первоочередной -Беловский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2009-2019 | **Всего, в том числе:** | **880 850** | **397 894** | **397 894** | Участок ОГР «Первоочередной -Беловский» введен в эксплуатацию, всего освоено 880,85 млн. руб. в т.ч. за 2018 г. – 397,9 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | 880 850 | 397 894 | 397 894 |
| Отработка запасов участка «Полысаевский» подземным способом (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2005-2020 | **Всего, в том числе:** | **7 512 900** | **433 000** | **412 848** | Ведется отработка участка, всего освоено по проекту 6,8 млрд. руб., в т.ч. за 2018 г. – 412,8 млн. руб. (95 % к плану 2018 г.).Степень реализации проекта – 91 % |
| внебюджет-ные средства | 7 512 900 | 433 000 | 412 848 |
| **Задача 2.** Развитие сельскохозяйственного производства | Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе" | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **5 527,2** | **5 514,2** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 99,8 %  |
| федеральный бюджет | 2 328,1 | 2 328,1 |
| областной бюджет | 1 007,6 | 1 007,6 |
| местный бюджет | 2 191,5 | 2 178,5 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **200,0** | **190,0** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 95 % |
| местный бюджет | 200,0 | 190,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Копотев С.Ф. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2021 | **Всего, в том числе:** | **6 400,0** | **640,0** | **640,0** | Увеличение посевной площади зерновых культур на 400 га. Степень реализации проекта – 50 % |
| внебюджет-ные средства | 6 400,0 | 640,0 | 640,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ООО «Алтей» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2022 | **Всего, в том числе:** | **6 200,0** | **651,0** | **651,0** | Увеличение посевной площади зерновых культур на 500 га. Степень реализации проекта – 54 % |
| внебюджет-ные средства | 6 200,0 | 651,0 | 651,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Шурбин В.Н. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2023 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **644,6** | **644,6** | Выполнение посевных работ и заготовка кормов проводится в сжатые агротехнические сроки. Степень реализации проекта – 43% |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 644,6 | 644,6 |
| Механизация технологического процесса по производству и переработке овощей и картофеля (ООО «Колхоз имени Ильича») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2015-2024 | **Всего, в том числе:** | **18 600,0** | **800,0** | **800,0** | Автоматическая линия для паллетирования позволяет снизить убытки от порчи овощей, сохранить более 3000 тонн овощей в год.  Степень реализации проекта – 18% |
| внебюджет-ные средства | 18 600,0 | 800,0 | 800,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка КФХ «Андриянов А.Ф.» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2020 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **1 840,0** | **1 840,0** | Выполнение посевных работ и заготовка кормов проводится в сжатые агротехнические сроки. Степень реализации проекта – 62% |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 1 840,0 | 1 840,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка КФХ «Андриянов А.Ф.» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2022 | **Всего, в том числе:** | **9 500,0** | **810,0** | **810,0** | Использование нового комбайна позволяет сократить потери при уборке зерновых культур. Степень реализации проекта – 40% |
| внебюджет-ные средства | 9 500,0 | 810,0 | 810,0 |
| Организация семейной животноводческой фермы по производству молока и выращиванию маточного поголовья КРС (КФХ "Коллекционов В.А.") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2018-2022 | **Всего, в том числе:** | **25 000,0** | **20 643,0** | **20 643,0** | Степень реализации проекта – 82 %. В 2018 году приобретено молодняка крупнорогатого скота – 100 голов, к 2020 году планируется выйти на проектную мощность – 290 тн молока в год |
| внебюджет-ные средства | 25 000,0 | 20 643,0 | 20 643,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Закусилов Ю.В. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2028 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **320,0** | **320,0** | Проект реализован, всего освоено 6 млн. руб. в т.ч. за 2018 г. – 320 тыс. рублей. Увеличение посевной площади зерновых культур – на 200 га |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 320,0 | 320,0 |
| **Задача 3.** Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Открытие кафе «Юлия» в системе придорожного питания. Капитальное строительство (ИП Киселёва Ю.В.) | Руководитель проекта (по согласованию) | 2012-2018 | **Всего, в том числе:** | **5 500,0** | **400,0** | **400,0** | Степень реализации проекта – 46,5 %. Ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году. |
| внебюджет-ные средства | 5 500,0 | 400,0 | 400,0 |
| Строительство торгового центра в с.Вишневка (ООО "Находка") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2019 | **Всего, в том числе:** | **16 000,0** | **2000,0** | **2000,0** | Степень реализации проекта – 44,4 %.  |
| внебюджет-ные средства | 16 000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе" | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **118,0** | **87,0** | В рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 73,7 % |
| местный бюджет | 118,0 | 87,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие торговли в Беловском муниципальном районе" | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального района | 2018-2020 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **10 000,0** | **10 600,0** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 106 % |
| внебюджет-ные средства | 10 000,0 | 10 600,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Беловском муниципальном районе" | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального района | 2018-2019 | Реализация муниципальной программы не требует выделения дополнительных бюджетных средств и осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности основных исполнителей муниципальной программы |
| **Задача 4.** Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе" | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального района, отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района» финансирование не предусмотрено |
| Создание реестра инвестиционных площадок для развития бизнеса | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района | 2018-2035 | Реестр инвестиционных площадок регулярно обновляется на инвестиционном портале Кемеровской области и официальном сайте администрации Беловского муниципального района в разделе «Инвесторам»  |
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") внедрения в Беловском муниципальном районе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (постановление администрации от 10.12.2015 №164) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2035 | В Беловском муниципальном районе разработана «дорожная карта», действует рабочая группа («проектный офис») по внедрению лучших практик, количество внедряемых успешных практик на территории района – 8 шт. Существенные изменения показателей эффективности вследствие внедрения успешных практик – срок подключения к объектам инженерной инфраструктуры сократился с 109 до 45 дней (составляет в среднем 45 дней, 5 дней без строительства и до 120 дней со строительством, в том случае если до линии подключения более 100 м) |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 2): | **5 876 168,8** | **5 118 511,8** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 2 (Развитие экономики) составило 87,1% к плану 2018 года |
| федеральный бюджет | 2 328,1 | 2 328,1 |
| областной бюджет | 1 007,6 | 1 007,6 |
| местный бюджет | 2 509,5 | 2 455,5 |
| внебюджетные средства | 5 870 323,6 | 5 112 720,6 |
|  | **Стратегическая цель 3. Комплексное развитие и благоустройство территории**  |
| **Задача 1.** Развитие жилищного строительства | Площадка перспективного развития индивидуального жилищного строительства в деревне Ивановка Моховского сельского поселения, размером 55 га | Заместитель главы района по ЖКХ и строительству | 2018-2019 | **Всего, в том числе:** | **300,0** | **0** | **0** | Проект межевания и планировки (с изысканием) площадки запланирован на май 2020 г.  |
| местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Жилище" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **4 478,0** | **3 685,5** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 82,3 % |
| федеральный бюджет | 595,0 | 595,0 |
| областной бюджет | 1 099,5 | 1 011,1 |
| местный бюджет | 2 783,5 | 2 079,4 |
| **Задача 2.** Формирование комфортной среды проживания | Благоустройство Аллеи Славы в с.Старопестерево | Глава Старопестеревского сельского поселения | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | **4 100,0** | **4 100,0** | **4 100,0** |  |
| федеральный бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| областной бюджет | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Еженедельные субботники по благоустройству и озеленению населенных пунктов Беловского муниципального района | Отдел организационной работы с территориями и общественными формированиями администрации Беловского муниципального района | ежегодно | В Беловском муниципальном районе еженедельно проводятся субботники по благоустройству и озеленению населенных пунктов. В рамках проведения Всероссийского дня посадки леса (месячник посадки деревьев) силами муниципального образования, на землях населенных пунктов, посажено за 2018 год 2465 деревьев и кустарников. Всего посажено 174 175 деревьев и кустарников, в т. ч. на землях лесного фонда – 111650 деревьев (сосна, 31,9 га), рекультивация на нарушенных землях – 60 060 деревьев (сосна пл. 18,2 га) |
| Скашивание травы в парке Победы, в сквере Молодежном с.Мохово, в парке д. Ивановка  | Глава Моховского сельского поселения | Июнь – август ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **1 100,0** | **600,0** | **600,0** |  |
| местный бюджет | 1 100,0 | 600,0 | 600,0 |
| Окашивание обочин дорог в населенных пунктах: с.Мохово; п.Убинский, д. Ивановка, д.Калиновка, д. Новороссийка, с.Конево | Глава Моховского сельского поселения | Летний период ежегодно | **Всего, в том числе:** | **600,0** | **230,0** | **230,0** |  |
| местный бюджет | 600,0 | 230,0 | 230,0 |
| Скашивание травы в сквере Победы с.Заринское, в парке Победы с.Старопестерево и в парке культуры и отдыха в пос. Снежинский | Глава Старопестеревского сельского поселения | Июнь – август ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **600,0** | **66,0** | **78,2** |  |
| местный бюджет | 600,0 | 66,0 | 78,2 |
| Окашивание обочин дорог в населенных пунктах: с.Старопестерево; пос. Снежинский, д. Осиновка, пос. Заря, с.Заринское, д.Рямовая, д. Уроп, д.Инюшка | Глава Старопестеревского сельского поселения | Летний период ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **500,0** | **41,0** | **40,6** |  |
| местный бюджет | 500,0 | 41,0 | 40,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2022 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **7 023,5** | **7 017,5** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 99,9 % |
| федеральный бюджет | 4 218,1 | 4 218,1 |
| областной бюджет | 2 310,0 | 2 310,0 |
| местный бюджет | 350,0 | 344,1 |
| внебюджет-ные средства | 145,4 | 145,3 |
|  | Мероприятия по муниципальной программе "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **150 034,5** | **132 560,2** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 88,4 % |
| местный бюджет | 150 034,5 | 132 560,2 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **21 560,0** | **20 448,2** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 94,8 % |
| областной бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 |
| местный бюджет | 11 560,0 | 10 448,2 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 3): | **188 133,0** | **168 760,2** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 3 (Комплексное развитие и благоустройство территории) составило 89,7 % к плану 2018 года |
| федеральный бюджет | 7 313,1 | 7 313,1 |
| областной бюджет | 14 809,5 | 14 721,1 |
| местный бюджет | 165 865,0 | 146 580,7 |
| внебюджетные средства | 145,4 | 145,3 |
| **Стратегическая цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** |
| **Задача 1.** Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе" | МБУ «МФЦ» Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **4 125,0** | **3 995,7** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 96,9 % |
| местный бюджет | 4 125,0 | 3 995,7 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального района | 2018 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **2 174,0** | **2 173,6** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 100 % |
| местный бюджет | 2 174,0 | 2 173,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Пресса" | МБУ «Редакция газеты "Сельские зори" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 711,0** | **3 488,2** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 94 % |
| местный бюджет | 3 711,0 | 3 488,2 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района" | МКУ "КУМИ Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **860,0** | **860,0** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %) |
| местный бюджет | 860,0 | 860,0 |
| Реализация плана мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского муниципального района (постановление администрации от 08.11.2018 № 486) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2021 | По итогам реализации Плана мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского муниципального района за 2018 год бюджетный эффект составил 118,5 млн. рублей (план 2018 г. – 15,5 млн. руб.) |
| Мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Беловского района" | Заместитель главы района по экономике, финансовое управление по Беловскому району (по согласованию) | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **16 033,0** | **14 513,5** | Запланированные на 2018 год программные мероприятия выполнены на 90,5 % |
| областной бюджет | 1 202,0 | 1 202,0 |
| местный бюджет | 14 831,0 | 13 311,5 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 4): | **26 903,0** | **25 031,0** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 4 (Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления) составило 93,0 % к плану 2018 года |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 202,0 | 1 202,0 |
| местный бюджет | 25 701,0 | 23 829,0 |
| **ВСЕГО:** | **7 146 266,9** | **6 352 355,7** | Общее исполнение за 2018 год Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района составило 88,9 % к плану 2018 года |
| **федеральный бюджет** | **68 113,2** | **67 861,4** |
| **областной бюджет** | **509 257,7** | **508 103,3** |
| **местный бюджет** | **672 358,6** | **641 228,1** |
| **внебюджетные средства** | **5 871 480,0** | **5 113 876,9** |
| **бюджеты сельских поселений** | **25 057,4** | **21 286,0** |

Примечание: Подробный годовой отчет о результатах реализации муниципальных программ Беловского муниципального района за 2018 год размещен на официальном сайте администрации района в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».